| Denominazione obiettivo | Valore | Descrizione attività | Modalità di misurazione obiettivo | Scadenza prevista |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Servizio Tributi 1) Ruolo TARI con nuovo software gestionale. | Obiettivo strategico (Peso:25%) | Come già evidenziato nei PRO 2013, con il passaggio al nuovo programma informatico, il personale del servizio è stato e sarà impegnato a fine 2013 e per la maggior parte di mesi del 2014, alla verifica degli stessi e alla rettifica dei eventuali incongruenze, nate a seguito dell’attivazione del nuovo programma ed in particolare in sede di collaudo del nuovo sistema. Ciò potrebbe pregiudicare in termini temporali l’emissione del Ruolo. Obiettivo principale è l’elaborazione del Ruolo Principale con una singola emissione, rispetto al 2013 in cui è stato elaborato un Ruolo in acconto ed un Ruolo a conguaglio, con notevole difficoltà di riscontro da parte della contribuenza e da parte dello stesso Ufficio.Ulteriore Obiettivo è la riduzione delle spese di spedizione sostenute nell’anno 2013, pari ad € 6.756,33. Obiettivo è quello dell’emissione di un singolo Ruolo con minimo n. 2 rate con abbattimento delle spese di spedizione 30% | Indicatore efficacia: Spese di spedizione 2013 € 6.756,33 Spese di spedizione 2014 importo non quantificabile chiusura al 31.12.2014 | 30 ottobre 2014 |
| 2) IUC-TARI-TASI | Obiettivo strategico (Peso: 25%) | Predisposizione Regolamenti, Piani Finanziarie , quadro tariffario | Indicatore di efficacia Presentazione proposta all’Amministrazione Comunale e Segretario Comunale | Termine approvazione Bilancio di Previsione 2014 |
| 3) Prevenzione Corruzione Servizio Ambiente Raccolta differenziata | Obiettivo strategico (Peso: 30%) Obiettivo miglioramento (Peso:20%) | VEDI ALLEGATI Consolidamento standards indici di raccolta differenziata mediante le seguenti azioni : - Coordinamento ed impulso al gestore; - Azioni di monitoraggio sul territorio e sul gestore; - Azioni di controllo adempimenti contrattuali gestore; - Diffide e sanzioni contrattuali; | VEDI ALLEGATI Indice di Efficacia 1) Percentuale Raccolta Differenziata > 1 punto percentuale rispetto al 2013 (pari al 74%) 2) Se indicatore 1) inferiore ad 1 Penalità contrattuali applicate > 5.000,00 | 31.12.2014 |