| Denominazione obiettivo | Valore | Descrizione attività | Modalità di misurazione obiettivo | Scadenza prevista |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1- Allineamento zonature elettorali nell’anagrafe comunale | Obiettivo strategico (Peso: 35%) | A seguito dell’acquisto del nuovo software -Maggioli Informatica in dotazione presso l’anagrafe comunale, sarà necessario procedere all’aggiornamento delle n°5 sezioni elettorali presenti sul territorio comunale ed in particolare all’interno di ciascuna di esse, sarà necessario allineare le vie con la sezione elettorale di appartenenza. Sono previsti un numero pari a 147 vie che, laddove dovessero risultare disallineate con la sezione elettorale di appartenenza dovranno essere allineate, tenendo conto anche della relativa numerazione civica . I numeri civici del territorio comunale sono circa n°5700. In definitiva si prevede di allineare : anno 2014: n°2 sezioni anno 2015: n°3 sezioni | Indice di efficacia n. sezioni allineate 5/5 n.sezioni da allineare obiettivo atteso: 2/2 3/3 Totale sul biennio 5/5 | 31.12.2015 2014 2015 |
| 2 Predisposizione bozza 1° stradario comunale (Congiuntamente Ufficio Urbanistica) | Obiettivo di miglioramento (Peso: 45%) | Si provvederà alla predisposizione della bozza dello stradario dell’intero territorio comunale che sarà articolato con tavole grafiche suddivise per zone e corredato da un elenco di tutte le vie del territorio comunale. 25 fogli di mappa catastali da ripartire in zone (Centro Storico- M.te Caminetto- Borgo Pineto-Petruscheto-Solfatare/Valle Lombarda-Fontana Mancina- Piane Pozza-Monte Sughero-Guado Tufo-Paglierini-Rimbomba-Perazzeta-M.te Cappelletto-Grottini-M.te Quadraro-Valle Bianchella) | Indicatore di efficacia tavole graficizzate 25 tavole (fogli di mappa) 6/25 12/25 7/25 OBIETTIVO ATTESO 6/6 12/12 7/7 Tot. 25/25 | Triennale 31.12.2016 2014 2015 2016 |
| 3 Prevenzione Corruzione | Obiettivo Strategico (Peso: 20%) | VEDI ALLEGATI | VEDI ALLEGATI |  |