| Denominazione obiettivo | Valore | Descrizione attività | Modalità di misurazione obiettivo | Scadenza prevista |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Predisposizione bozza 1° stradario comunale (Congiuntamente Ufficio Anagrafe) | Obiettivo Di miglioramento Peso: 40% | Si provvederà alla predisposizione della bozza dello stradario dell’intero territorio comunale che sarà articolato con tavole grafiche suddivise per zone e corredato da un elenco di tutte le vie del territorio comunale. 25 fogli di mappa catastali da ripartire in zone (Centro Storico- M.te Caminetto- Borgo Pineto-Petruscheto-Solfatare/Valle Lombarda-Fontana Mancina- Piane Pozza-Monte Sughero-Guado Tufo-Paglierini-Rimbomba-Perazzeta-M.te Cappelletto-Grottini-M.te Quadraro-Valle Bianchella) | INDICATORE DI EFFICACIA: tavole graficizzate 6/25 12/25 7/25 ---------------------------------------- 25 tavole (fogli di mappa) Si provvederà alla restituzione grafica di n. 6 fogli di mappa per il primo anno, di n. 12 per il secondo anno e di n. 7 fogli per il terzo anno OBIETTIVO ATTESO: 6/6 anno 2014 12/12 anno 2015 7/7 anno 2016 | 31.12.2016 |
| Gestione patrimonio (Congiuntamente Ufficio Patrimonio) | Obiettivo Strategico Peso: 30% | Sulla base delle rilevazioni e verifiche svolte dagli Uffici (catasto, conservatoria, cartografie comunali ecc.) si provvederà alla redazione dell’inventario dei beni comunali distinto in beni demaniali, beni patrimoniali indisponibili e beni patrimoniali disponibili. Si provvederà altresì ad individuare, per quel che attiene all’intestazione dei beni comunali, i disallineamenti tra situazioni di diritto e annotazioni presso i pubblici registri al fine provvedere al futuro allineamento. | INDICATORE DI EFFICACIA: attività dell’obiettivo su fogli di mappa in cui è articolato il territorio comunale 6/25 anno 2014 9/25 anno 2015 10/25 anno 2016 --------------------------- OBIETTIVO ATTESO: 6 fogli /6 fogli anno 2014 9 fogli /9 fogli anno 2015 10 fogli/10 fogli anno 2016 Tot. 25/25 nel triennio | 31.12.2016 |
| Prevenzione Corruzione | Obiettivo Strategico Peso: 30% | Vedi allegati | Vedi allegati | Vedi allegati |